## 概要
Tamor Shipaton 2026 応募 TODO
応募締切 | 日本時間 2026-10-01 15:45（2026-09-30 23:45 PDT）
作成日 | 2026-09-26
残日数の目安 | 約 5 日（審査時間・差し戻し対応の余裕を考慮）
対象アプリ | Tamor 1.0（Bundle ID: com.marcottlab.tamor / App ID: 6814390528）
最新ビルド | 1.0 (7) — 2026-09-23 コミット 583815a『Prepare TestFlight build 7 with final icon』
直前アクション | App Store Connect で『公開』ボタンをクリック（2026-09-26）
RevenueCat Project ID | dff763eb（App: app45c907c83a、Entitlement: world1_full_depth）
有料機能 | 非消耗型 IAP『World 1 Full Depth』 (com.marcottlab.tamor.world1.depth / 400円 / $1.99)
応募の完了条件 | ストア公開・実購入動作・Devpost 提出・審査員用アクセスコード発行・素材揃え
参考ドキュメント | docs/app-store-shipaton-execution-plan.html / docs/release/verification-1.0.md / docs/release/claude/handoff.md
凡例
A. App Store 公開の確定 | 審査結果とストア公開の実確認
B. 実購入・復元の検証 | Sandbox または本番での購入動作の証拠取り
C. 参加資格・Devpost 下書き | 応募エントリ作成、Project ID 記入、カテゴリ確認
D. 応募素材（画像・動画・英文） | アイコン・スクリーンショット・動画・英文
E. 審査員用オファーコード | IAP オファーコード発行と Devpost への記入
F. サポート／法務ページの公開 | MarcottLab サイトの本番デプロイと URL 一致
G. 最終提出 | Devpost で Submit → 完了記録の保存

## 応募TODO
# | カテゴリ | タスク | 完了条件・証拠 | 前提／依存 | 現状（2026-09-26） | 担当 | 期限（JST） | 参考リンク・ファイル
1 | A. App Store 公開の確定 | App Store Connect 上で審査結果を確認する（承認 or 差し戻し） | 『Ready for Distribution』または『Pending Developer Release』表示、 審査差し戻しの場合は指摘内容を確定する | App Store Connect にログインできること | 審査提出直後（本日 2026-09-26 に公開ボタンをクリック済） | 所有者 | 24〜48h 以内に日次確認 | https://appstoreconnect.apple.com/apps/6814390528/distribution
2 | A. App Store 公開の確定 | 米国と日本の App Store で Tamor が実際にインストールできることを確認 | 米国 Apple ID の端末／シークレット閲覧で公開 URL からダウンロード成功。 ストアURLをテキストで保存 | 審査承認後、リリース処理完了 | 未実施（Ready for Sale になり次第） | 所有者 | 承認当日〜翌日 | docs/app-store-shipaton-execution-plan.html §07 https://revenuecat-shipaton-2026.devpost.com/rules
3 | A. App Store 公開の確定 | IAP『World 1 Full Depth』が Approved になっていることを確認 | IAP 一覧で Approved 表示。アプリと同じ提出に含まれていた履歴を確認 | 初回IAPをアプリと同時提出済 | アプリと同時提出済（build 7）と想定。要ステータス確認 | 所有者 | 審査承認と同時 | https://appstoreconnect.apple.com/apps/6814390528/distribution/iaps/6814390656
4 | A. App Store 公開の確定 | 手動リリースなら『App のリリース』ボタンを押して公開状態にする | App と IAP がいずれも Ready for Sale。ストアで検索表示され、購入導線が動く | 審査承認済 | 審査次第 | 所有者 | 2026-09-29 中を目標 | docs/app-store-shipaton-execution-plan.html §07『承認から公開へ』
5 | B. 実購入・復元の検証 | Sandbox アカウントで World 1 Full Depth を実際に購入し、深度4〜6が解放されることを確認 | Sandbox 購入→アプリ側でエンタイトルメント有効化→深度4選択が可能になるスクリーンショット／動画 | Sandbox テスターを App Store Connect に登録済 | 未検証（verification-1.0.md『残る作業 1』） | 所有者 | 2026-09-28 | docs/release/verification-1.0.md
6 | B. 実購入・復元の検証 | 『購入を復元』が同一 Apple ID の別端末／再インストール後で機能することを確認 | アプリ再インストール後に『購入を復元』でエンタイトルメントが戻る。 宝石は端末保存のみで復元されないことをUI上で確認 | 実購入 or Sandbox 購入完了 | 未検証（verification-1.0.md） | 所有者 | 2026-09-28 | Claude outputs/Tamor_Review_2_Reinstall_and_Restore.mp4（参考）
7 | B. 実購入・復元の検証 | RevenueCat ダッシュボードで実トランザクションが記録されることを確認 | RevenueCat の Customer 画面に対象 App User ID のトランザクションが表示 | 実購入 or Sandbox 購入完了、App Store Connect API キーが Valid | 資格情報は Valid 確認済（verification-1.0.md）。トランザクション未確認 | 所有者 | 2026-09-28 | https://app.revenuecat.com/projects/dff763eb/apps/app45c907c83a
8 | C. 参加資格・Devpost下書き | Shipaton 2026 公式規約を提出前に再読し、参加資格・カテゴリ・除外事項を確認 | 所有者・チームの参加資格に問題なし、通常ゲームカテゴリで提出可能と確定 | - | 計画時に確認済。提出直前に再確認要 | 所有者 | 提出直前 | https://revenuecat-shipaton-2026.devpost.com/rules
9 | C. 参加資格・Devpost下書き | Devpost で Tamor の応募エントリを作成（下書きで良い） | エントリ URL を取得。所有者・カテゴリ（Best Game 主軸）・連絡先・チーム構成を入力 | Devpost アカウント | 未作成 | 所有者 | 2026-09-27 | https://revenuecat-shipaton-2026.devpost.com/
10 | C. 参加資格・Devpost下書き | RevenueCat Project ID を Devpost に入力（公開SDKキー・秘密鍵と取り違えない） | Project ID『dff763eb』を Devpost の該当欄に貼付 | Devpost エントリ作成済 | ID は既知：dff763eb（verification-1.0.md） | 所有者 | 2026-09-27 | https://app.revenuecat.com/projects/dff763eb
11 | C. 参加資格・Devpost下書き | 応募カテゴリの追加候補（デザイン系など）を確認し、応募可否を判断 | 追加応募するカテゴリを確定 or 見送りを明記 | 規約再確認 | 未確定 | 所有者 | 2026-09-27 | docs/app-store-shipaton-execution-plan.html §08
12 | D. 応募素材（画像・動画・英文） | 1024×1024 の App アイコン（不透明PNG）を応募用にコピー | アルファなし 1024x1024 PNG を Devpost にアップロード | - | ビルド7でアルファ除去済（device-testflight-2026-09-22.md） | 所有者 | 2026-09-27 | Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/AppIcon.png
13 | D. 応募素材（画像・動画・英文） | 1179×2556（iPhone 15/16/17 Pro）の英語スクリーンショットを 1 枚以上準備 | 端末フレームなし、公開版UIと一致。Devpost にアップロード | 英語UIビルド | release-1.0/iphone-17-pro-release-home-en.png など既存あり。Devpost規格の再書出しが必要か要確認 | 所有者 | 2026-09-28 | docs/screenshots/release-1.0/
14 | D. 応募素材（画像・動画・英文） | 紹介動画（90〜110秒、2分未満）を撮影し、YouTube or Vimeo に公開 | 英語字幕付き。0-15s ジュエルリング、15-55s 4ゲーム、55-75s カラット成長、75-90s 無料範囲と購入、末尾にアプリ名とストアURL | 実機Release、購入導線 | 未撮影。既存レビュー動画は参考のみ | 所有者 | 2026-09-29 | docs/app-store-shipaton-execution-plan.html §08『動画の構成案』
15 | D. 応募素材（画像・動画・英文） | 英語紹介文（Devpost 応募本文）を作成 | 宝石収集の狙い、4ゲーム、Metal 光表現、RevenueCat 用途、開発の工夫を英文で執筆 | docs/release/claude/store-listing.md の英文 | 英文ストア掲載文は準備済（store-listing.md）。Devpost 用に短縮／編集要 | 所有者 | 2026-09-28 | docs/release/claude/store-listing.md
16 | D. 応募素材（画像・動画・英文） | 審査員向け『使い方 / 有料機能の触り方』を英文で用意 | 無料範囲、購入画面の場所、コード引換手順、深度解放後の遊び方の説明文 | - | 英文レビューノートあり（app-review-notes.md）を Devpost 用に整形要 | 所有者 | 2026-09-29 | docs/release/claude/app-review-notes.md
17 | E. 審査員用オファーコード | App Store Connect で World 1 Full Depth のオファーコード設定を作成 | 対象商品／地域／利用資格／有効期限（2026-10-31 案）を設定、コード発行画面まで到達 | App が Ready for Distribution、IAP が Approved | 審査結果次第（A の完了後） | 所有者 | 承認当日 | https://developer.apple.com/help/app-store-connect/manage-in-app-purchases/create-offer-codes-for-in-app-purchases
18 | E. 審査員用オファーコード | 本番用オファーコードを必要数だけ発行し、検証用と応募用を分離 | 検証済コード（アプリで引換確認済）と、審査員に渡す未使用コードの2種を管理 | オファーコード設定作成済、実機での引換テスト成功 | 未実施 | 所有者 | 2026-09-30 午前 | docs/app-store-shipaton-execution-plan.html §08
19 | E. 審査員用オファーコード | コード引換フロー（Apple 生成URL→アプリ復帰→CustomerInfo更新）を実機で確認 | 引換後に深度4が解放される様子をスクリーンショットで保存 | 本番コード発行済 | 未実施 | 所有者 | 2026-09-30 | docs/release/verification-1.0.md
20 | E. 審査員用オファーコード | Devpost の『有料機能アクセス』欄にコードと使い方（英文）を記入 | 未使用コード＋Apple 引換URL＋アプリ内での確認手順が Devpost に記載 | 未使用コード確保、Devpost エントリ | 未記入 | 所有者 | 2026-09-30 | https://revenuecat-shipaton-2026.devpost.com/rules
21 | F. サポート／法務ページの公開 | MarcottLab サイトの『公開ゲート 5 項目』（運営者名 日英・規約/ポリシー/FAQ 日付）を確定 | .env の TAMOR_OPERATOR_NAME 等 5 項目が入力済、公開扱いとなる状態 | 契約主体（法人か個人か）と App Store 販売元表示の整合 | 未確定（open-questions.md A1〜A5） | 所有者 | 2026-09-28 | docs/release/support-site/open-questions.md
22 | F. サポート／法務ページの公開 | サポート／プライバシー／利用規約の公開URLを本番へデプロイ | https://marcottlab.com/apps/tamor/... と /en/apps/tamor/... がHTTP 200 | 公開ゲート開放 | デプロイ未実施（handoff-codex-2026-09-22.md） | 所有者 | 2026-09-28 | docs/release/support-site/verification-and-deploy.md
23 | F. サポート／法務ページの公開 | App Store Connect の『プライバシーポリシーURL』『サポートURL』欄を公開URLに更新 | App 情報画面に公開URLが保存され、審査承認時のメタデータと一致 | F の公開デプロイ完了 | 現状のリンク値を要確認（審査提出時に暫定URLで通っている場合は差替） | 所有者 | 承認前まで | docs/release/claude/store-listing.md
24 | F. サポート／法務ページの公開 | アプリ設定画面のプライバシー／サポートURLと本番URLが一致 | 実機で設定画面のリンクをタップして正しいページが開く | F の公開デプロイ完了 | 35721ab コミットでサポートリンク追加済み。URL 実値の最終確認が必要 | 所有者 | 承認前まで | commit 35721ab (Prepare iPhone release with jewel spotlight and support links)
25 | G. 最終提出 | Devpost 応募フォームに、ストアURL・Project ID・画像・動画・オファーコード・英文を全て埋める | 全必須欄に有効値が入り、下書きプレビューを所有者が確認 | A〜F 完了 | 未実施 | 所有者 | 2026-09-30 | https://revenuecat-shipaton-2026.devpost.com/
26 | G. 最終提出 | 『Submit』ボタンを押し、応募状態が Submitted になったことを確認 | Devpost で Submitted 表示、応募URLと完了画面のスクリーンショットを保存 | 全欄入力完了 | 未実施 | 所有者 | 2026-09-30 中（余裕もって24h前） | docs/app-store-shipaton-execution-plan.html §08『応募完了の確認』
27 | G. 最終提出 | 応募後 10-01 15:45 JST までに、ストア・動画・コード・支援サイトへのアクセスが維持されているか最終点検 | 全URLが応答、コードが未失効、動画が公開のまま | 提出済 | - | 所有者 | 2026-10-01 12:00 JST | https://revenuecat-shipaton-2026.devpost.com/rules
28 | G. 最終提出 | 応募完了記録を Git に保存（応募URL・スクショ・提出時刻） | docs/release/ 配下に完了記録ファイルを追加してコミット | 提出済 | - | 所有者 | 2026-10-01 | docs/release/